## Slide 1: 反省
■卒業生発表会のスケジュール遅れ ・昨年度より倍以上仕事があったのに、昨年度の⅓の人数（1人）で作業していた。 ・理想的なスケジュールを描いていた。現実的には一か月程度はかかる作業だった。時間がない中急いで作業してミスをする直すで時間を無駄にした。 ・システム担当の工数を確保できていなかった。 ・設計→テスト→実装の流れが頭になかった。とりあえず実装して、できてないところがあれば直せばいいと思っていた。テストが必要という発想がなかった。テストと本番で2倍の作業が必要とは思わなかった。 ・テストの準備をしないままテストを実行した。色々不具合が出て思うように進められなかった ⇒人が手を入れたことを確認する、or自動化する ■ギリギリまで一人で仕事を進めていた ・自分一人でできると思っていた。自分でやり切りたいと思っていた。一人でできないことを認めたくなかった。 ・昨年度の経験からめんどくさくてつまらない仕事だということがわかっていたため、Gメンバーにあまり仕事を頼みたくなかった。（パラダイムの問題、これをやることにどういう価値があるか分かっていない、他メンバーモチベを刺激できる。DS部にやらないといけないことに繋いでいく、向こうから相談させる、やらされ仕事にならないように。組織で動いてるから協力すべき） ・依頼すること自体に工数を感じた。自分で作業する方が早く進むと思っていた。必要な作業を洗い出せていなかったため、次々作業が生まれて破綻。 ・時間に余裕のある人で相談できる人がいなかった。（あるべき姿を考えると、余裕がなくても相談すべき ■学び ・目的を明確にしてゴールの認識合わせをすることが大事。あとからこれやりたいとか言わせないためにも。 ・作業するまえに必要な作業を洗い出すことが必要。スケジュールを立てる。予期せぬことが起こる前提で立てる。 ・上司と関係者と認識をすり合わせることが大事 ・頭使うことは作業するまでに終わらせる。作業は機械的にする ・8割以上仕事を抱えない ・早い段階で対処する。早くボールを返す ・聞かれたことに答える。ズレたこと言わない。 ・できないことはことわるべき。がんばりますポーズは自分だけが損する。(
最後までひっぱてできませんでしたーが一番の問題
私がやるとこれくらいかかりますを言う。
責任をもってうけもった以上、
どうすればいいかを言う
原因として、○○だったので、
理由はこここうです。
みんなのためを持ってメッセージをつたえる
小出しで情報を共有しなかった
本人でできるところは外してはいけない
根本の原因はこうでした
○○があるので余白が欲しいです。
こっちのことわかってなかったらこっちから言うべき。話すことでコントールできる
話せるコミュニケーション能力をここからみがいていきます
これからの動きを行動レベルで書き起こして
外にエネルギーを使わない、自分のために使うべき

## Slide 2: アイサポ＋発表会振り返り