## Slide 1
 | スケジュール | 実績
8/24（木） |  | 
8/25（金） |  | 
8/28（月） |  | 
8/29（火） |  | 
8/30（水） |  | 
8/31（木） |  | 
9/1（金） |  | 
9/4（月） |  | 
9/5（火） |  | 
9/6（水） |  | 
9/7（木） |  | 
9/8（金） |  | 
9/11（月） | 掲載 | 
9/12（火） |  | 
9/13（水） |  | 一部掲載
9/18（月） |  | 掲載
山口さんと打合せ
事前に連絡をしていなかったため、山口さんの工数都合でリスケ
情報共有を怠り、連携不足。ミスが発生し手戻りや修正に追われた。無理なスケジュールの中、掲載が間に合わないリスクを事前に共有できなかったため、ヘルプを呼べず一人で作業を続ける
情報共有の不足による連携不足
ペ｜ジ作成
ぺ｜ジ作成
間に合わない。Gメンバーにヘルプを依頼。必要な確認項目をきちんと伝えられなかったため、再度確認＆修正。
・山口さんに掲載日を伝える
・必要な作業を教えて頂く
認識を合わせて作業する。
原因
スケジュールの
遅れとそれに伴う関係メンバーの工数圧迫
問題
組織で動いてる自覚がなかった。関係メンバーとの認識合わせを軽視していた
対策
・全体感が分かるようにスケジュールを作成しする
・変更点があれば、すぐに相談し、スケジュールを練り直す
行動

## Slide 3: 反省
■卒業生発表会のスケジュール遅れ ・昨年度より倍以上仕事があったのに、昨年度の⅓の人数（1人）で作業していた。 ・理想的なスケジュールを描いていた。現実的には一か月程度はかかる作業だった。時間がない中急いで作業してミスをする直すで時間を無駄にした。 ・システム担当の工数を確保できていなかった。 ・設計→テスト→実装の流れが頭になかった。とりあえず実装して、できてないところがあれば直せばいいと思っていた。テストが必要という発想がなかった。テストと本番で2倍の作業が必要とは思わなかった。 ・テストの準備をしないままテストを実行した。色々不具合が出て思うように進められなかった ⇒人が手を入れたことを確認する、or自動化する ■ギリギリまで一人で仕事を進めていた ・自分一人でできると思っていた。自分でやり切りたいと思っていた。一人でできないことを認めたくなかった。 ・昨年度の経験から○○な仕事だということがわかっていたため、Gメンバーにあまり仕事を頼みたくなかった。（パラダイムの問題、これをやることにどういう価値があるか分かっていない、他メンバーモチベを刺激できる。DS部にやらないといけないことに繋いでいく、向こうから相談させる、やらされ仕事にならないように。組織で動いてるから協力すべき） ・依頼すること自体に工数を感じた。自分で作業する方が早く進むと思っていた。必要な作業を洗い出せていなかったため、次々作業が生まれて破綻。 ・時間に余裕のある人で相談できる人がいなかった。（あるべき姿を考えると、余裕がなくても相談すべき ■学び ・目的を明確にしてゴールの認識合わせをすることが大事。あとからこれやりたいとか言わせないためにも。 ・作業するまえに必要な作業を洗い出すことが必要。スケジュールを立てる。予期せぬことが起こる前提で立てる。 ・上司と関係者と認識をすり合わせることが大事 ・頭使うことは作業するまでに終わらせる。作業は機械的にする ・8割以上仕事を抱えない ・早い段階で対処する。早くボールを返す ・聞かれたことに答える。ズレたこと言わない。 ・できないことはことわるべき。がんばりますポーズは自分だけが損する。(
最後までひっぱてできませんでしたーが一番の問題
私がやるとこれくらいかかりますを言う。
責任をもってうけもった以上、
どうすればいいかを言う
原因として、○○だったので、
理由はこここうです。
みんなのためを持ってメッセージをつたえる
小出しで情報を共有しなかった
本人でできるところは外してはいけない
根本の原因はこうでした
○○があるので余白が欲しいです。
こっちのことわかってなかったらこっちから言うべき。話すことでコントールできる
話せるコミュニケーション能力をここからみがいていきます
これからの動きを行動レベルで書き起こして
外にエネルギーを使わない、自分のために使うべき